## WBS
도서관리 : 도서등록 도서조회 도서등록삭제 기능들 나열
프로젝트 기간 |  | 2022 - 02 - 21 ~ 03 - 11 |  |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차
[6 empty] | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일
ID | 목적 |  | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11
1 | 기획 | 02월 21일 ~ 02월 28일 |  |  |  | 2022-03-01: 공휴일 (삼일절); 2022-03-09: 공휴일 (20대 대통령 선거)
1_1 |  | 주제선정 | 44613 | 44615 | 김사무엘,허하랑
1_2 |  | WBS | 44613 | 44613 | 김사무엘
1_3 |  | 기획서(*doc) | 44615 | 44617 | 김사무엘,허하랑
1_4 |  | 요구사항 정의서 | 44620 | 44620 | 김사무엘,허하랑 | bar: 2022-02-25; 2022-03-04
1_5 |  | 기획서 발표 | 44620 |  | 김사무엘 | bar: 2022-02-28
2 | 설계 | 03월 02일 ~ 03월 04일
2_1 |  | 파일 설계서 | 44622 | 44622 | 김사무엘,허하랑 | bar: 2022-03-02
2_2 |  | 화면 설계서(console) | 44622 | 44624 | 김사무엘,허하랑
3 | 개발 | 03월 04일 ~ 03월 08일
DB 구축 | bar: 2022-02-25; 2022-03-04
|  | Source Cording | 44624 | 44628 | 김사무엘,허하랑 | bar: 2022-02-25
웹 제작 | bar: 2022-02-25; 2022-03-04
| 테스트 | 03월 10일 ~ 03월 10일 | bar: 2022-02-25; 2022-03-04
|  | 단위 테스트 | 44630 | 44630 | 김사무엘,허하랑 | bar: 2022-02-25; 2022-03-04
|  | 최종 테스트 | 44630 | 44630 | 김사무엘,허하랑 | bar: 2022-03-10
| 최종발표 |  | 03월 11일 |  | 허하랑 | bar: 2022-03-11
이행